План основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, посвященных проведению Десятилетию детства

в сфере образования Березовского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования** | **Ожидаемый результат** | **исполнение** | | | | | | | | |
| **I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение благотворительных акций в целях подготовки детей из многодетных и малообеспеченных семей к началу нового учебного года с привлечением общественных организаций | сентябрь  2018 года,  сентябрь  2019 года,  сентябрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | без финансирования | оказание благотворительной помощи не менее 1000 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |  | | | | | | | |
| **II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Разработка и утверждение локальным актом Положение «Югра - территория, доброжелательная к детям» на период до 2020 года | декабрь  2018 года | Комитет образования  ОУ | без финансирования | формирование, в том числе через средства массовой информации, дружелюбной среды для детей на базе образовательных организаций | |  | | | | | | | |
| **III. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Организация обучения родителей основам детской психологии и педагогики по программе «Югорская семья – компетентные родители», направленной на повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства | май  2018 года,  май  2019 года,  май  2020 года | МАУ «Образовательный центр» (по согласованию)  ОУ | без финансирования | обучение не менее 50% родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций основам детской психологии и педагогики по программе «Югорская семья – компетентные родители» к концу 2019-2020 учебного года | |  | | | | | | | |
| 4. | Пресс-туры и пресс-конференции с участием юнкоров и участников детских телестудий и газет по объектам детских учреждений культуры, образования, спорта, социальной защиты | июнь  2018 года,  сентябрь  2019 года | Комитет образования  ОУ | Программы развития образовательных учреждений | повышение уровня информированности родителей об услугах, предоставляемых семьям с детьми | |  | | | | | | | |
| 5. | Социальная реклама (размещение баннеров по тематике Десятилетия детства: «Многодетная семья», «Отец – глава семьи», «Счастливое материнство», «Детство – счастливая пора» и другие) | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | сметы расходов ОУ | популяризация семейных ценностей | |  | | | | | | | |
| 6. | Участие в региональных мероприятиях:  «Ответственное, осознанное родительство», «Фестиваль отцов», «Фестиваль колясок», семейный фестиваль «Благовест», форум «Югра многодетная» | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | финансирование соц.защиты | формирование традиции, направленных на сохранение семейных ценностей: «Фестиваль отцов», «Фестиваль колясок», семейный фестиваль «Благовест», форума «Югра многодетная», | |  | | | | | | | |
| **5.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Тиражирование успешных практик по ранней профориентации дошкольников с целью формирования конкретно-наглядных представлений о мире профессий в соответствующей предметно-развивающей среде | май 2018 года, май 209 года,  май 2020 года | Комитет образования  БДОУ детские сады | сметы расходов ДОУ | создание базы ранней профориентации, функционирующей в формате «Город мастеров «Мастерславль», активности, направленной на освоение и развитие базовых навыков в области проектирования и моделирования объектов у детей дошкольного возраста, не менее чем в 20% организаций дошкольного образования | | |  | | | | | | |
| 8. | Реализация Концепции «Шахматное образование» | май  2018 года,  май  2019 года,  май  2020 года | Комитет образования  ОУ | муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  сметы расходов ОУ | введение к концу 2019-2020 учебного года шахматного образования в 100% организациях дошкольного и общего образования | | |  | | | | | | |
| 9. | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года, декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  сметы расходов ОУ | к концу 2020 года доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в районе составит 17,5% (2017 год – 15,9%) | | |  | | | | | | |
| 10. | Создание сети организаций общего и дошкольного образования, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года, декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  сметы расходов ОУ,  госстандарт | к концу 2020 года 1 общеобразовательная организация, реализующая инновационные программы для отработки новых технологий и содержания образования, должна получить статус региональной инновационной площадки по итогам конкурсных отборов | | |  | | | | | | |
| 11. | Реализация проекта «Интеграция цифрового и традиционного образования» | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года, декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  сметы расходов ОУ,  госстандарт | к концу 2020 года соотношение цифрового и традиционного образования составит 30%: 70% в общем объеме основной общеобразовательной программы, будет обеспечена реализация основных общеобразовательных программ в сетевой форме | | | |  | | | | | |
| 12. | Обеспечение использования стандартов «Ворлдскиллс» для совершенствования преподавания в общеобразовательных организациях учебного предмета «Технология», в том числе с использованием инфраструктуры организаций профессионального образования и детских технопарков «Кванториум», и развитие сетевых форм реализации образовательных программ | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года, декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ  Игримский колледж | муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  сметы расходов ОУ,  госстандарт | к концу 2020 года не менее чем в 20% общеобразовательных организациях учебный предмет «Технология» будет преподаваться с использованием инфраструктуры организаций профессионального образования и детских технопарков «Кванториум» и сетевой формы реализации программ | | | |  | | | | | |
| 13. | Развитие движения «Джуниорскиллс» как программы ранней профориентации детей | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года, декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  сметы расходов ОУ,  госстандарт | к концу 2020 года движение «Джуниорскиллс» будет реализовано в 12 ОУ, участие примут в региональном чемпионате по компетенциям «Джуниорскиллс» | | | |  | | | | | |
| **5.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Обеспечение функционирования информационного портала «Атлас доступности образования» с целью повышения уровня информированности населения о возможностях получения услуг дополнительного образования | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | без финансирования | функционирование общедоступного образовательного навигатора (информационный портал) и мобильного приложения «Атлас доступности образования», позволяющих семьям выбирать программы дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями и интересами детей | | | | |  | | | | |
| 15. | Реализация модели персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передача организации после выбора соответствующей программы | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года, декабрь  2020 года | Комитет образования  УДО | государственные программы «Развитие образования в ХМАО-Югре»,  муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  сметы расходов ОУ, | к концу 2020 года не менее 50 % детей, охваченных системой дополнительного образования, включены в систему персонифицированного финансирования | | | | |  | | | | |
| 16. | Реализация проекта «Создание региональной системы дополнительного образования детей, соответствующей особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Югры» | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года, декабрь  2020 года | Комитет образования  УДО | государственные программы «Развитие образования в ХМАО-Югре»,  муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  сметы расходов ОУ, | к концу 2020 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами по технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности составит 75% | | | | |  | | | | |
| 17. | Создание и развитие системы выявления и поддержки одаренных детей | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года, декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ(школы) | государственные программы «Развитие образования в ХМАО-Югре»,  муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  сметы расходов ОУ, | к концу 2020 года доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, составит 50% | | | | |  | | | | |
| 18. | Создание на базе организаций общего образования и детских технопарков «Кванториум» детских научных клубов «Фабрика миров» | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года, декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | текущее финансирование образовательных организаций | к концу 2020 года охват обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество составит не менее 20% | | | | |  | | | | |
| 19. | Совершенствование системы обучения и воспитания в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в соответствии с их этнокультурными и языковыми образовательными потребностями | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года, декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | государственные программы «Развитие образования в ХМАО-Югре»,  муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  сметы расходов ОУ, | в 100 % образовательных организаций, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, реализуются образовательные проекты с учетом этнокультурных и языковых потребностей | | | | |  | | | | |
| **5.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Введение курса внеурочной деятельности «Самопознание», направленного на формирование у обучающихся начальной школы представления об общечеловеческих ценностях, углубление знаний о нравственных качествах личности | май  2018 года,  май  2019 года,  май  2020 года | Комитет образования  ОУ | муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | 100% охват обучающихся 1-4 классов, включенных в обучение по программе, к концу 2019-2020 учебного года | | | | | |  | | | |
| 21. | Введение курса внеурочной деятельности «Я принимаю вызов», направленного на формирование психологической стабильности, гражданственности и личной ответственности у обучающихся основной школы | май  2018 года,  май  2019 года,  май  2020 года | Комитет образования  ОУ | муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | 100% охват обучающихся 5-9 классов, включенных в обучение по программе, к концу 2019-2020 года | | | | | |  | | | |
| 22. | Создание в общеобразовательных организациях условий для двигательной активности обучающихся в образовательном процессе | май  2018 года,  май  2019 года,  май  2020 года | Комитет образования  ОУ | муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | к концу 2020 года не менее чем в 50% общеобразовательных организаций района будут созданы условия для двигательной активности, в том числе зоны физической активности и естественных движений (в холлах и коридорах образовательных организаций), обеспечивающие обучающимся возможность заниматься игровыми подвижными видами деятельности (теннисные столы, игровые стенды, зоны ритмики и танца) в период отдыха (перемены); ежедневно в течение учебного времени будет организовано проведение общешкольных(общеклассных) физкультурных перемен, часов двигательной активности, проводимых совместно с педагогическими работниками | | | | | |  | | | |
| 23. | Формирование, развитие и закрепление культурно-гигиенических навыков и навыков культуры здорового питания у обучающихся организаций дошкольного и общего образования | май  2018 года,  май  2019 года,  май  2020 года | Комитет образования  ОУ | текущее финансирование образовательных организаций | к концу 2019-2020 года в каждой образовательной организации общего и дошкольного образования с учетом возрастных особенностей детей будут реализованы программы, направленные на формирование культуры здорового питания, информационно-просветительскую работу с родителями;  привлечение родительской общественности к контролю за организацией в образовательных организациях, полноценного и сбалансированного по основным пищевым веществам питания, обеспечивающего нормальный рост и развитие детского организма, оказывающего существенное влияние на резистентность и иммунитет ребенка по отношению к различным заболеваниям, повышающего его работоспособность и выносливость, способствующего оптимальному нервно-психическому развитию | | | | | |  | | | |
| 24. | Проведение специальных уроков для первоклассников по воспитанию и формированию у обучающихся правильной рабочей позы за школьной партой | сентябрь  2018 года,  сентябрь  2019 года,  сентябрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | текущее финансирование образовательных организаций | 100% обеспечение первоклассников специальными уроками по воспитанию и формированию у обучающихся правильной рабочей позы за школьной партой, проведение уроков осуществляется не реже 1 раза в месяц в течение учебного года (ежегодно) | | | | | |  | | | |
| 25. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года | Комитет образования  ОУ сельской местности | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | к концу 2019 года в 100% общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, будут созданы условия для занятий физической культуры и спортом, действовать спортивные клубы при общеобразовательных организациях | | | | | |  | | | |
| **5.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Введение программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в образовательные программы дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций автономного округа | май  2018 года,  май  2019 года,  май  2020 года | Комитет образования  ОУ | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | к концу 2019-2020 учебного года 100% обучающихся дошкольных образовательных организаций и 1-4 классов общеобразовательных организаций будут  включены в обучение по программе | | | | | | |  | | |
| 27. | Развитие Российского Движения Школьников в образовательных организациях района | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года, декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | не менее чем в 50% организаций общего образования будет сформирована система воспитательной работы, основанная на принципах деятельности Российского Движения Школьников | | | | | | |  | | |
| 28. | Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ  автономное учреждение автономного округа «Центр подготовки граждан к военной службе» | муниципальная программа «развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | создание муниципальных штабов движения во всех муниципальных образованиях автономного округа к концу 2020 года | | | | | | |  | | |
| 29. | Приглашение представителей старшего поколения к участию в детских и молодежных мероприятиях, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года, декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | взаимодействие представителей разных поколений, охват участников старшего поколения не менее 50 человек ежегодно | | | | | | |  | | |
| **VI. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Цикл концертов, бесед «Играем в классику».  Организация он-лайн трансляции концертов и культурно-массовых мероприятий в образовательных организациях района в Международный день музыки | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | текущее финансирование деятельности образовательных организаций | увеличение охвата слушательской аудитории до 80% | | | | | | |  | | |
| 31. | Развитие сети спортивных клубов для детей по месту жительства, а также на базе образовательных организаций | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | текущее финансирование деятельности образовательных организаций | до конца 2020 года будут функционировать 12 клубов по месту жительства | | | | | | |  | | |
| **VII. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма** | | | | | | | | | | | |  | | |
| 32. | участие в слёте юных натуралистов при проведении летнего Форум-центра автономного округа | июнь-август 2018 года,  июнь-август 2019 года,  июнь-август 2020 года | ОУ | текущее финансирование деятельности образовательных организаций | количество участников - не менее 7 детей ежегодно | | | | | | |  | | |
| 33. | участие в Открытом окружном слете школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» | сентябрь  2018 года,  сентябрь  2019 года,  сентябрь  2020 года | Комитет образования  ОУ  лесничество (по согласованию) | текущее финансирование деятельности образовательных организаций | изучение, обобщение и распространение передового опыта школьных лесничеств автономного округа и Уральского федерального округа в области экологической и природоохранной пропаганды, специализированных знаний и навыков в области экологии, изучения и сохранения лесов, грамотного природопользования, лесной профориентации и пропаганды здорового образа жизни, противодействия злоупотреблению наркотиками, изучения литературы о природе, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру, путем проведения эколого-просветительских, эколого-образовательных и эколого-пропагандистских, практических природоохранных, спортивно-массовых, туристских и иных мероприятий | | | | | | |  | | |
| 34. | участие в летнем Форум-центре Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | июнь-август 2018 года  июнь-август 2019 года  июнь-август 2020 года | Комитет образования  ОУ | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | развитие образовательного и творческого потенциала личности, формирование у детей и молодежи основ гражданско-патриотического воспитания, навыков здорового образа жизни, занятия, физической культурой, спортом, туризмом с ежегодным охватом не менее 400 человек | | | | | | |  | | |
| 35. | Поддержка деятельности молодежных трудовых отрядов, обеспечивающих трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | сентябрь 2018 года  сентябрь 2019 года  сентябрь 2020 года | Комитет образования  ОУ (школы и УДО) | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | развитие образовательного и творческого потенциала личности, формирование у детей и молодежи основ гражданско-патриотического воспитания, навыков здорового образа жизни, занятия, физической культурой, спортом, туризмом с ежегодным охватом не менее 100 человек | | | | | | |  | | |
| 36. | Обновление содержания и технологий организации каникулярного отдыха детей | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | Программы ОУ по организации отдыха и оздоровления детей | реализация к концу 2020 года не менее 70% программ каникулярного отдыха и оздоровления в формате дополнительных общеразвивающих программ с использованием инновационных форм организации детей | | | | | | |  | | |
| 37. | Лесные уроки | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | ОУ | внеклассная и внеурочная деятельность в рамках ФГОС | информирование  подрастающего поколения в области противопожарной, природоохранной лесохозяйственной деятельности;  профориентация подрастающего поколения | | | | | | |  | | |
| **VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности** | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Тиражирование успешных практик формирования (создания) образовательными организациями позитивного контента в социальных сетях, в том числе формируемых с привлечением детей; создания и продвижения школьных групп в сети ВКонтакте и освещение важных для детей новостей | май  2018 года,  май  2019 года,  май  2020 года | детские и молодежные объединения ОУ | текущее финансирование деятельности образовательных организаций  (без дополнительного финансирования) | формирование информационного контента в социальных сетях при непосредственном участии обучающихся не менее чем в 50% образовательных организаций к концу 2019-2020 учебного года | | | | | | |  | | |
| 39. | Профилактическая акция «Научись плавать» в детских оздоровительных лагерях, с привитием навыков безопасного поведения на водных объектах в каникулярный период | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | лагеря с дневным пребыванием на базе ОУ | без финансирования | привитие навыков безопасного поведения на водных объектах детям, посещающим организации отдыха детей и их оздоровления, включенных в окружной реестр организаций | | | | | | |  | | |
| 40. | Акция «Месяц безопасного Интернета» | март-апрель 2018 года,  март-апрель 2019 года,  март-апрель 2020 года | Комитет образования  ОУ | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | Количество участников - не менее 60% обучающихся образовательных организаций ежегодно | | | | | | |  | | |
| 41. | Обучающие семинары при проведении Форума «Югра молодежная» для журналистов, представителей школьных и студенческих редакций по освещению в средствах массовой информации темы детства, защиты прав детей, обеспечения их комплексной безопасности, в том числе правилах безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения детей и молодежи в противоправную деятельность | июль  2018 года,  июль  2019 года,  июль  2020 года | Комитет образования  ОУ  МАУ «Образовательный центр»  СМИ (по согласованию) | программы развития | предупреждение рисков вовлечения детей и молодежи в противоправную деятельность, повышение уровня информированности родителей о мерах по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;  расширение профессиональных компетенций журналистов и представителей школьных редакций;  количество участников – не менее 30 человек ежегодно | | | | | | | |  | |
| 42. | Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет | ноябрь  2018 года,  ноябрь  2019 года,  ноябрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | Ежегодно 100% обучающихся принимают участие в Едином уроке безопасности в сети Интернет | | | | | | | |  | |
| 43. | Развитие движения «Зависимость от Интернета» | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования  ОУ | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | функционирование отрядов «Зависимость от Интернета», деятельность которых направлена на формирование у детей и подростков навыков информационной безопасности, пропаганду отказа от компьютерной, виртуальной зависимости, профилактику негативных явлений в подростковой среде, противодействие экстремистским проявлениям в соцсетях, к концу 2020 года | | | | | | | |  | |
| 44. | Реализация в образовательных организациях проекта «Основы сетевого этикета» | декабрь  2018 года | Комитет образования, ОУ  Уполномоченный по правам ребенка,  члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка  члены Детского общественного совета района в школах | без финансирования | формирование навыков общения в сети Интернет, первоначальных представлений детей:  о сетевом этикете;  основах коммуникативной грамотности, чувства ответственности за свое поведение в Интернете;  мерах административной и уголовной ответственности за кибербуллинг | | | | | | | |  | |
| 45. | Проведение системной просветительской работы по разъяснению и информированию несовершеннолетних, их законных представителей о существующих формах защиты детей от киберугроз.  Проведение цикла лекций и бесед, направленных на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет, для старшеклассников образовательных организаций | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования, ОУ  Уполномоченный по правам ребенка,  члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка  члены Детского общественного совета района в школах | без финансирования | формирование позитивного мышления подрастающего поколения и потребности в обеспечении собственной безопасности в сети Интернет, обучение способам защиты | | | | | | | |  | |
| **IХ. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | Реализация проекта «Защита» (работа с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья) | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования, ОУ  МАУ «Образовательный центр» | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций  программа развития МАУ «Образовательный центр» | создание благоприятных условий, защищающих родителей детей с ограниченными возможностями здоровья от психологического и физического «выгорания» | | | | | | |  | | |
| 47. | Реализация Концепции комплексного сопровождения  людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра (далее – людей, детей с РАС) и другими ментальными нарушениями до 2020 года | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования, ОУ  МАУ «Образовательный центр» | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций  программа развития МАУ «Образовательный центр» | разработка основных принципов и положений для создания условий комплексного сопровождения людей, в том числе детей с РАС и другими ментальными нарушениями, направленных на оптимальное развитие и адаптацию в общество, профилактику или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья | | | | | | |  | | |
| 48. | Проведение в образовательных организациях акции «Урок доброты» | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования, ОУ | текущее финансирование деятельности образовательных организаций | обеспечение прав детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение социальных услуг, обеспечение жизнедеятельности инвалидов в условиях современного общества как полноправных его граждан, в том числе при реализации принципа «равный среди равных» | | | | | | |  | | |
| **X. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером | май  2018 года | Комитет образования, ОУ | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | проведение не менее 50 мероприятий на площадях и улицах поселков района, не менее 100 тематических родительских собраний, участие в конкурсах сочинений среди детей автономного округа | | | | | |  | | | |
| 50. | Распространение брошюры для родителей и детей о возможности получения адресной психологической помощи (информация о психологических службах и практикующих психологах) | декабрь  2018 года | Уполномоченный по правам ребенка округа  члены ДОС в ОУ | без финансирования | доведение до родителей и детей информации о специалистах, оказывающих психологическую помощь и поддержку по широкому кругу вопросов, возникающих в жизнедеятельности в семьях и у детей | | | | | |  | | | |
| 51. | Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, специалистов, работающих с детьми, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям | июнь, сентябрь, ноябрь  2018 года,  июнь, сентябрь, ноябрь  2019 года,  июнь, сентябрь, ноябрь  2020 года | Комитет образования, ОУ  члены ДОС в ОУ | без финансирования | повышение уровня правовой грамотности ежегодно не менее 50 тысяч детей, их родителей, законных представителей;  формирование у подрастающего поколения навыков грамотного поведения в различных жизненных ситуациях | | | | | |  | | | |
| 52. | Единый день правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ноябрь  2018 года,  ноябрь  2019 года,  ноябрь  2020 года | Уполномоченный по правам ребенка в автономном округе,  члены детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка  члены ДОС в ОУ | без финансирования | оказание правовой помощи обучающимся, родителям, сотрудникам образовательных организаций | | | | | |  | | | |
| 53. | Распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно­телекоммуникационную сеть Интернет, организации и учреждения для детей | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования, ОУ  члены ДОС в ОУ | без финансирования | предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних | | | | | |  | | | |
| **XI. Публичные мероприятия** | | | | | | | | | | |  | | | |
| 54. | Участие в окружном проекте  «С папой в армию» | март  2018 года,  март  2019 года,  март  2020 года | Комитет образования, ОУ  «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»  (далее - Центр военно-патриотического воспитания) | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | создание условий для получения необходимых знаний и умений по начальной военной и физической подготовке к службе в Вооруженных силах России | | | | | |  | | | |
| 55. | Всероссийский День посадки леса | май  2018 года,  май  2019 года,  май  2020 года | Комитет образования, ОУ  члены ДОС, отряды юнармейцев, детские организации. Советы старшеклассников в ОУ  лесничества (по согласованию) | привлеченные спонсорские средства | повышение уровня гражданской ответственности детей, воспитание бережного отношения к одному из главных богатств страны – Российскому лесу, популяризации профессий работников леса;  посадка и посев культур, создание кедровых садов, припоселковых кедровников | | | | | |  | | | |
| 56. | Проведение школьных соревнований, участие в районных соревнованиях и окружных соревнованиях среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | май  2018 года,  май  2019 года,  май  2020 года | Комитет образования, ОУ отряды юнармейцев, детские организации. Советы старшеклассников в ОУ  (О ГИБДД ОМВД России по Березовскому району (по согласованию) | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | участие команд из муниципальных образований автономного округа в соревнованиях, направленных на формирование навыков безопасного поведения на дорогах ежегодно;  направление команды-победителя на Всероссийские соревнования | | | | | |  | | | |
| 57. | Бал лучших выпускников Югры | июнь  2018 года,  июнь  2019 года,  июнь  2020 года | Комитет образования, ОУ | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | участие не менее 2 лучших выпускников района ежегодно в торжественной церемонии вручения медалей «За особые успехи в учении» | | | | | |  | | | |
| 58. | Участие во Всероссийской выставке - форуме «Вместе - ради детей!» | сентябрь  2018 года,  сентябрь  2019 года,  сентябрь  2020 года | Комитет образования, ОУ | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | формирование делегации автономного округа для участия в выставке-форуме;  подготовка интерактивной выставочной площадки автономного округа | | | | | |  | | | |
| 59. | Участие в Окружном семейном лесном празднике «День кедра» | сентябрь  2018 года,  сентябрь  2019 года,  сентябрь  2020 года | Комитет образования, ОУ | привлеченные спонсорские средства | увеличение количества жителей муниципальных образований автономного округа разного возраста, участвующих в природоохранных мероприятиях и озеленении населенных пунктов автономного округа | | | | | |  | | | |
| 60. | участие в Окружных военно-спортивных играх «Зарница», «Орленок» | октябрь  2018 года,  октябрь  2019 года,  октябрь  2020 года | Комитет образования, ОУ  Центр военно-патриотического воспитания  органы местного самоуправления  (по согласованию) | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», | военно-патриотическое воспитание обучающихся (предполагаемый охват участников: 5 человек);  увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, с 72 до 75% к концу 2020 года | | | | | |  | | | |
| 61. | Участие в школьных и окружных соревнованиях «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций автономного округа | октябрь  2018 года,  октябрь  2019 года,  октябрь  2020 года | Комитет образования, ОУ  отдел военного комиссариата по Березовскому району, МЧС (по согласованию) | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»,  текущее финансирование деятельности образовательных организаций | ежегодное участие команд не менее чем из 11 школ в соревнованиях, направленных на формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, а также стремления к здоровому образу жизни. Направление команды-победителя для участия в окружных соревнованиях | | | | | |  | | | |
| 62. | Участие в районном и окружном слетах юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической направленности, именных школ | ноябрь  2018 года,  ноябрь  2019 года,  ноябрь  2020 года | Комитет образования, ОУ  Центр военно-патриотического воспитания | муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» | количество участников –  не менее  50 детей ежегодно;  увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, с 72 до 75% к концу 2020 года | | | | | |  | | | |
| 63. | Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования, ОУ | без финансирования | 1 участник от района ежегодно | | | | | |  | | | |
| 64. | Реализация Детским общественным советом при Уполномоченном по правам ребенка и представительствами при членах Детского общественного совета в муниципальных образованиях автономного округа проекта «Календарь детских добрых дел» | декабрь  2018 года | Уполномоченный по правам ребенка  члены ДОС школ | без финансирования | объединение несовершеннолетних жителей автономного округа с целью реализации добровольческих инициатив, направленных на защиту детства в районе и в автономном округе | | | | | |  | | | |
| **XII. Развитие социального волонтерства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | участие в окружном конкурсе «Доброволец года» | сентябрь–октябрь  2018 года,  сентябрь–октябрь  2019 года,  сентябрь–октябрь  2020 года | администрация района  отдел по делам молодежи  ОУ | программа развития молодежи | популяризация идей, ценностей и практик добровольчества; активизация созидательного добровольческого потенциала; вовлечение молодёжи района и Югры в социальную практику;  количество участников – не менее 20 и 2 человек ежегодно | | | | | | |  | | |
| 66. | Участие в окружном слете волонтёров | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | администрация района  отдел по делам молодежи  ОУ | программа развития молодежи | популяризация идей, ценностей и практик добровольчества; активизация созидательного добровольческого потенциала; вовлечение молодёжи района и автономного округа в социальную практику, сохранение исторических и культурно-духовных ценностей через развитие добровольчества;  Количество участников – не менее 15 и 7 человек ежегодно | | | | | | |  | | |
| **XIII. Организационные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | Создание на сайтах ОУ и КО специальной рубрики «Десятилетие детства» | март  2018 года,  март  2019 года,  март  2020 года | Комитет образования, ОУ | без финансирования | повышение доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми | | | | | | | | |  |
| 68. | Участие в занятиях с обучающимися и их законными представителями, в мероприятиях, направленных на популяризацию электронных сервисов, в том числе тематических уроков, по регистрации личных кабинетов на Едином портале государственных и муниципальных услуг | сентябрь, декабрь  2018 года,  сентябрь, декабрь  2019 года,  сентябрь, декабрь  2020 года | Комитет образования, ОУ | без финансирования | увеличение доли детей и их родителей, использующих механизм получения госуслуг в электронной форме для улучшения качества их жизни на основе широкого применения информационно- коммуникационных технологий | | | | | | | | |  |
| 69. | Рассмотрение на Координационном совете по реализации демографической и семейной политики в Березовском районе вопроса об исполнении Плана основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Десятилетия детства в Российской Федерации | декабрь  2018 года,  декабрь  2019 года,  декабрь  2020 года | Комитет образования | без финансирования | ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении Плана основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в автономном округе Десятилетия детства в Российской Федерации | | | | | | | | |  |
| 70. | Предоставление информации к Специальному докладу Уполномоченного по правам ребенка «О деятельности детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» | декабрь  2019 года | Уполномоченный по правам ребенка  члены ДОС, куратор ДОС,  комитет образования | без финансирования | информирование общественности о деятельности Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка, в том числе с целью привлечения несовершеннолетних к участию в общественной жизни | | | | | |  | | | |